## Sheet1
| 2026/3/20（周五） | 2026/3/23（周一） | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27
光刻 | 本周总结： 1、工艺验收：完成0.5光刻机1号机工艺验收数据收集及报告整理，已通过。 2、工艺调试及管理：完成光刻设备复机工艺计划检查清单V3；完成0.35 光刻机工艺培训；完成MOS 03版 FEM recipe 建立；进行MOS 03版FEM调试及数据收集：未达到目标CD，需继续调试。 3、质量体系建设管理：SPC：胶厚监控；PFMEA修改V3版：增加涂胶及曝光Q-time管控及预防措施。 4、7S管理：完成光刻胶储存冰箱区分及标识制作张贴；完成光刻间地面卫生清洁 5、部门协作：完成刻蚀4片 wafer 涂胶-曝光-显影-目检；中试线宣传手册光刻内容修改。 | 今日总结（如周六、周日有加班，工作总结需在此处体现） 1、工艺验收：修改格式及命名，并上传pdf最终版本，已完成。 2、工艺调试及管理：5312-20光刻胶开封解冻，转交给设备人员准备明日上胶。 3、质量体系建设管理：根据3.20 PFMEA 专项会议修改V3版，已完成。 4、7S管理：完成光刻间氮气柜顶部卫生清洁，已完成。 | 今日总结： 1、工艺调试及管理：完成11片（5片刻蚀工序，6片PIE调试）场氧刻蚀调试光刻部分：1.2um 光刻胶涂胶-曝光-显影； 进行MOS 03版FEM调试及数据收集：已完成涂胶曝光显影，等待CD收集 2.完成2um胶厚SPC监控 | 今日总结： | 今日总结： | 本周总结： 1、 2、 3、
| 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、工艺验收：修改格式及命名，并上传pdf最终版本。 2、工艺调试及管理：继续进行MOS 03版FEM调试及数据收集，建立其余4层版图FEM recipe并开始调试；所有机台recipe命名更改。 3、质量体系建设管理：SPC：胶厚监控。 4、协作：晶背划片道wafer曝光。 | 次日计划 1、工艺调试及管理：须完成10片场氧刻蚀调试光刻部分：1.2um 光刻胶涂胶-曝光-显影，具体进度根据上道工序流片时间决定。 2、2um 光刻胶SPC监控 | 次日计划： 参加上海semicon展会 | 次日计划： | 次日计划： | 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、 2、 3、
刻蚀 | 本周总结： 1、完成BOE、铝腐蚀机腐蚀、有机去胶、硫酸去胶机、UV固胶工艺验证报告 2、以2um PR曝光JBS PP版图为样本，完成固胶前后光刻胶形貌对比的实验 3、完成新版PFMEA修改 4、中试线宣传手册光刻内容修改 5、完成掺杂挡片、薄膜工艺调试片的氧硅剥离 | 今日总结（如周六、周日有加班，工作总结需在此处体现） 1.硫酸去胶机换液后再次金属沾污测试，SiC控片已run，打包OK，待送检 2.研发部SiC高深宽比刻蚀工艺控片制备，已交给薄膜准备长膜 3.修改工艺验收报告 | 今日总结： 1.完成工艺recipe naming rule编制； 2.MOS通线设备dummy run测试设备状态，干法铝刻蚀机去胶腔PCW报警，EE已处理 3.干法去胶收集光阻蚀刻率28793/11.21%，首片开门报警，设备已处理 4.多晶硅刻蚀机收集一笔PA(127/170/43EA)，出现VCEB map 报警 | 今日总结： | 今日总结： | 本周总结： 1、 2、 3、
| 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、配合PIE完成MOS单步工艺调试计划 2、分类完成控片回收 3、工艺报告格式及硫酸去胶机金属离子数据收集 4、按要求完成菜单命名方式修改 5、配合研发完成SiC高深宽比刻蚀工艺 | 次日计划 1.待MOS单步调试控片准备完成后开始调试工艺 2.修改工艺Recipe命名 | 次日计划： 1.完成设备上recipe name修改； 2.薄膜金属前氧硅控片回收 3.调试MOS单步工艺（HDMK、CONT、场氧） | 次日计划： | 次日计划： | 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、 2、 3、
薄膜 | 本周总结： 1、PECVD金属前C腔工艺拉偏调试，单项合规，稳定性收集； 2、MRC收集Ti、AlCu、Ni收集SPC； 3、PFMEA编制； 4、更新复机计划表； 5、LPCVD立式炉（5k-D-POLY）工艺验证 6、配合PIE完成MOS单步工艺调机计划 | 今日总结（如周六、周日有加班，工作总结需在此处体现） 1.PECVD金属前C腔3run稳定性验收完成。 2.配合刻蚀长膜； 3.薄膜复合层单步调试计划； 4.配合晶背生长Ni膜层； 5.收集椭偏仪、光学膜厚仪单点30遍数据（3片） | 今日总结： 1.PECVD金属前长膜，将刻蚀、晶背及单步验证片流回各工序； 2.PECVD金属后腔内颗粒传片ok | 今日总结： 1.单步验证片流至下一工序； 2.PECVD金属前、后SiO膜层稳定性验收片、新作片邮至厂商家里测试折射率 | 今日总结： | 本周总结： 1、 2、 3、
| 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、PECVD金属前稳定性数据收集（周六、周日）； 2、PECVD金属前液源腔工艺调试；PECVD金属后颗粒度测试； 3、MRC收集Ti、AlCu、Ni收集SPC； 4、LPCVD立式炉（5k-D-POLY）片子性能测试、切片； | 次日计划 1.将刻蚀、晶背及单步验证片子流回至各工序； 2.PECVD金属前液源调机； | 次日计划： 1.PECVD金属前生长单步验证片； 2.MRC收集SPC数据； | 次日计划： 1.MRC收集SPC数据； | 次日计划： | 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、 2、 3、
掺杂 | 本周总结： 1、工艺验收：完成RTP（全自动）、聚酰亚胺烘烤、卧式扩散炉、离子注入机内部工艺验证报告 2、工艺调试及管理：完成设备PM炉管清洗，离子注入机剂量拉偏验证、栅氧单步工艺验证，确定栅氧前清洗机替代方案 3、质量体系建设管理：SPC数据收集，新版PFMEA修改、中试线宣传手册光刻内容修改 | 今日总结（如周六、周日有加班，工作总结需在此处体现） 1、卧式扩散炉金属/颗粒送检与测试；SiC桨清洗。 2、聚酰亚胺烘烤设备颗粒测试； 3、栅氧单步工艺调试，生长50nm厚氧硅 4、季华注入机质量分辨率测试（B+） | 今日总结： 1、卧式扩散炉2颗粒复测，颗粒增加值39颗 2、高温氧化炉准备金属污染测试片（4片） 3、季华注入机完成AlN环安装，进行SPC验证工艺调试 | 今日总结： | 今日总结： | 本周总结： 1、 2、 3、
| 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、工艺验收：补充数据，修改格式及命名，并上传pdf版本。 2、工艺调试及管理：离子注入机退火温度拉偏，两台注入机剂量校准；卧式氧化炉PM后复机验证、湿氧工艺调试；高温氧化炉工艺调试，栅氧单步工艺验证 3、质量体系建设管理：recipe命名统一更改，SPC收集 | 次日计划 1、卧式氧化炉膜厚均匀性验证，完成复机；SiC桨待安装后烘烤、DCE清洗 2、栅氧单步工艺调试，碎片等待扫描电镜观看 | 次日计划： 1、卧式氧化炉2膜厚均匀性验证，完成复机；等待SiC桨待安装后烘烤、DCE清洗 2、高温氧化炉测试片寄送。 | 次日计划： | 次日计划： | 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、 2、 3、
晶背 | 本周总结： 1、工艺验收：按照最新验收记录表格式修改完成晶背共10台设备工艺验收报告 2、工艺调试及管理：完成复机工艺计划检查清单V3 3、质量体系建设管理：建立划片粗糙度SPC项目，开展监测；新版PFMEA修改 4、对外宣传：中试线宣传手册晶背内容修改 | 今日总结（如周六、周日有加班，工作总结需在此处体现） 1、封装结构片减薄 2、修改格式及命名，并上传pdf最终版本，已完成。 3、根据3.20 PFMEA 专项会议修改V3版，已完成。 | 今日总结： 1、封装结构片完成退火 2、修改机台recipe命名 | 今日总结： 1、激光打标SPC数据收集 2、激光退火monitor跑片 | 今日总结： | 本周总结： 1、 2、 3、
| 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、工艺验收：修改格式及命名，并上传pdf版本 2、工艺调试及管理：有划片道无异常wafer后进行划片测试 3、质量体系建设管理：SPC监控；recipe命名统一更改 | 次日计划 1、封装结构片退火清洗 2、修改工艺Recipe命名 | 次日计划： 1、根据Flow，进行晶背工艺单步验证 2、SPC数据收集 | 次日计划： 1、根据Flow，进行晶背工艺单步验证 2、减薄SPC数据收集 | 次日计划： | 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、 2、 3、
检测 | 本周总结： 1、线宽测试仪（CD-SEM）二次上会验收通过； 2、完成本周定期原子力显微镜、椭偏仪、电阻率测试仪的SPC监控； 3、完成新版PFMEA修改； 4、完成断面SEM+EDS调试； 5、完成晶体管图示仪CNAS月度数据收集 | 今日总结（如周六、周日有加班，工作总结需在此处体现） 1、完成四份CNAS晶体管月度检测报告 2、完成IGBT阈值电压重复性测试 3、完成椭偏仪今日SPC监控 | 1、完成套刻精度测试仪验收报告 2、协助查看颗粒测试仪0.3um以上检出结果 | 今日总结： 1、完成高压探针台验收报告，完成归档所有检测设备验收报告。 2、椭偏仪进行初始化后，调整光路设置，标片测试数据正常，持续跟进中。 3、PFMEA检测部分核对完成。 | 今日总结： | 本周总结： 1、 2、 3、
| 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、验证椭偏仪新建立的SiN拟合模型效果； 2、完成晶体管图示仪的IGBT、BJT月度检测报告； 3、SPC监控 | 次日计划 1、完善套刻精度测试仪验收报告 2、协助各工序进行检测 | 次日计划： 1、完善高压探针台验收报告，归档所有检测设备验收报告 2、椭偏仪原始记录发送至厂商，跟进进度。 | 次日计划： 1、AFM原子力显微镜SPC监控 2、椭偏仪跟进归零起偏器、补偿器操作以解决初始化问题； | 次日计划： | 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、 2、 3、
生产 | 本周总结： 1、整理整顿：完成缓冲区柜子、消防器材优化及日常区域管理；酒精及 IPA 领用登记计划通过评审，灰区损毁晶圆回收计划表初稿编制中。 2、清扫清洁：完成预留灰区清扫督察，主通道清扫督察推进中。 3、Fab 7S 检查及整改闭环督察工作推进中。 4、看板制作：与广告公司沟通确认 7S 看板样板图，工作推进中。 5、其他：参加质量管理工具应用培训、工艺菜单命名与编制规范培训。 | 今日总结（如周六、周日有加班，工作总结需在此处体现） 1、开展 Fab 区域 7S 整理整顿专项检查，通过邮件告知相关部门落实整改要求 2、参加研究院周例会，汇总上周工作 3、晨会纪要、手套箱日常管理 | 今日总结： 1、晨会纪要 2、粘尘垫检查签收（已完成，个人保存，未入库） 3、跟进7S样板图与广告公司（新）优化制作（与单位统一合作的广告公司沟通中，预计本周五之前确定版式） 4、准备转正材料-转正述职PPT（编写中） 新增事项： 1、安全标兵评选会议，提交评选材料 2、千级检测区标签制作 3、KPI会议，确定个人 kpi 修改模块，本周五之前完成修改 4、7S管理工作业绩ppt编写-已发送至金总 5、初步制定晶圆盒领用记录表 | 今日总结： 1、晶圆盒编码规范初步编写完成 2、fab内部颗粒，温湿度测试 3、对刻蚀工艺的基础认知 4、晨会纪要 5、7S标准化流程方案制定（初版已完成，待评审） | 今日总结： | 本周总结： 1、 2、 3、
| 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、整理整顿 完成缓冲区公共柜子闭门器安装（侯兵兵 / 祁学林） 做好手套箱、粘尘垫、擦拭区日常管理（侯兵兵） 落实酒精及 IPA 领用登记监管（祁学林） 2、跟进预留灰区损毁晶圆片回收处理计划（江涛 / 侯兵兵） 3、开展 Fab 7S 检查，督察各部门完成整改闭环（侯兵兵） 4、看板制作：与广告公司沟通优化 7S 看板样板图（侯兵兵） | 次日计划 1、晨会纪要 2、粘尘垫检查签收 3、跟进7S样板图与广告公司（新）优化制作 4、准备转正材料-转正述职PPT制作 5、跟随刻蚀工艺工程师测试刻蚀速率、均匀性 6、编写晶圆盒领用记录表 | 次日计划： 1、晨会纪要 2、准备转正材料-转正述职PPT制作 3、跟进7S样板图与广告公司（新）优化制作（与单位统一合作的广告公司沟通中，预计本周五之前确定版式） 4、制定晶圆盒编码规则 5、跟质量人员测试ab内部颗粒、温湿度 6、对刻蚀工艺做基础认知 | 次日计划： | 次日计划： | 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、 2、 3、
整合 | 本周总结： 1、MES系统/EAP相关设备统计 2、MOS工艺调试：完成薄膜500A/1.5um USG，1k SIN调试 3、光刻NPlus曝光持续优化 | 今日总结（如周六、周日有加班，工作总结需在此处体现） 1、Mos流片计划调整 2、MOS工艺调试：OX/SIN刻蚀短流程结构片10片下线 3、MOS工艺调试：场氧刻蚀短流程结构片10片下线 | 今日总结： 1MOS工艺调试：Contact刻蚀与poly刻蚀短流程结构片11片下线 2.OX/SIN结构片已完成光刻，等待进行刻蚀工艺调试 | 今日总结： | 今日总结： | 本周总结： 1、 2、 3、
| 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、与MES设计公司讨论方案可行性。 2、MOS工艺调试：光刻poly/contact/PI曝光；刻蚀all 工艺调试。 3、开始流片 | 次日计划 1MOS工艺调试：Contact刻蚀与poly刻蚀短流程结构片11片下线 2.如光刻机正常复机，进行1.2um PR曝光调试以及对位mark调试 | 次日计划： 1.OX刻蚀工艺开始进行第一轮调试 2.poly刻蚀工艺结构片开始进行膜层制备 | 次日计划： | 次日计划： | 下周计划（如周六、周日计划加班，工作计划需在此处一并体现）： 1、 2、 3、